## Лист1
Приложение 5 к материалам совместного Общего собрания собственников помещений многоквартирного дома Петровский пр., дом 1 и членов ТСЖ «Петровский»
Годовой план работ по содержанию и ремонту общего имущества МКД Петровский пр-кт, д.1 на 2020 год.
№п/п | перечень работ | Планируемые сроки исполнения | планируемая стоимость | исполнитель | Источник финансирования
1 | Аварийное обслуживание | янв-дек | 75000 | РЭС - ТСЖ Петровский | СоИ
2 | Помывка окон | сентябрь | 130000 | Наша услуга | СоИ
3 | Очистка кровли от наледи, уборка и вывоз снега |  | 45000 | ТСЖ «Петровский» | СоИ
4 | Дератизация, дезинсекция |  | 5000 | ТСЖ «Петровский» | СоИ
5 | Замена компонентов в фильтрах очистки холодной воды | октябрь | 90000 | ООО «НЭК - СПб» | СоИ
6 | Техническое освидетельствование лифтов | Авг-сент | 10000 | РЦС | СоИ
7 | Страхование лифтов |  | 1500 | Ренессанс-страхование | СоИ
8 | Ремонт тротуарной плитки(2-я пар.) | май | 0 | ТСЖ «Петровский» | СоИ
9 | Обучение персонала |  | 35000 | ТСЖ «Петровский» | СоИ
10 | Покупка рассады цветов, земли для газонов. | май | 15000 | ТСЖ «Петровский» | СоИ
11 | Работы в котельной (ревизия и ремонт автоматики) | Апрель-авг | 141000 | ТСЖ «Петровский» | СоИ
12 | Переделка освещения лифтов |  | 34000 | ОТИС-лифт | СоИ
13 | Прочее (по необходимости) |  | 80000 | ТСЖ «Петровский» | СоИ
| Итого СоИ |  | 661500
14 | Замена покрытия козырьков в парадных | Апрель-май | 20000 | ТСЖ «Петровский» | текущий ремонт
15 | Косметический ремонт части стен в паркинге, приклеивание плитки по периметру | Янв-март | 10000 | ТСЖ «Петровский» | текущий ремонт
16 | ППР вентиляции замена возд фильтров, насоса циркуляции | Январь - февраль | 15000 | ТСЖ «Петровский» | текущий ремонт
17 | Ревизия и ремонт запорной арматуры на техэтаже 1-2эт | Янв-март | 50000 | ТСЖ «Петровский» | текущий ремонт
18 | Ремонт 217 п.м. карниза, фасада здания (между 5-6 эт.) - железо | Июнь-авг | 151000 | ИП Зименков | текущий ремонт
19 | Ремонт 217 п.м. карниза, фасада здания (между 5-6 эт.) - фасад | Июнь-авг | 286000 | ИП Зименков | текущий ремонт
| Итого текущий ремонт |  | 532000